**План методической работы кафедры географии и истории по обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| 1 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | сентябрь 2021 | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение  ФГОС ООО | Руководитель кафедры А.А. Ермилова |
| 2 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО | ноябрь 2021 | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию  ФГОС ООО | Руководитель кафедры  А.А. Ермилова |
| 3 | Выбор УМК для 5-классов | декабрь 2021 | Ознакомление и выбор линий УМК по технологии, музыке, изо, однк и физической культуре для 5-х классов. | Учителя кафедры |
| 4 | Организация и проведение заседания кафедры по использованию материалов сайта ЕСОО | февраль 2022 | Информирование  педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО | Учителя кафедры |
| 5 | Модернизация положения о рабочих  программах | март 2022 | Положение о рабочих  программах | Руководитель кафедры  А.А. Ермилова |
| 6 | Создание условий для повышения квалификации учителей по вопросам внедрения и реализации новых ФГОС ООО | В течение года | Прохождение курсов по повышению квалификации учителей, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО | Учителя кафедры |
| 7 | Конструирование рабочих программ по обновлённым ФГОС ООО | Апрель- май 2022 | Создание новых рабочих программ для 5-х классов по технологии, музыке, изо, однк и физической культуре. | Ю.А. Фатиева, А.И. Волокитина, О.В. Лисенкова, А.А. Ермилова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начальной и основной школы, участие в  вебинарах ГАОУ ИРО СО |  |  |  |
| 7 | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности в 1,5 классах | Апрель -май 2022 | Подготовка программ к утверждению рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной  деятельности 1,5 классы | Учителя кафедры |
| 8 | Организация повышения квалификации  педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 | Курсы ВИРО | Руководитель кафедры |
| 9 | Анализ УМК по всем предметам учебных  планов с точки зрения соответствия ФГОС и Примерным рабочим программам | апрель 2022 | Аналитическая справка по  новым дидактическим материалам | Учителя кафедры |
| 10 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения  новых ФГОС | Постоянно | Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте гимназии | Заместители директора по УВР |
| 11 | Анализ существующих электронных ресурсов  и сервисов цифровой образовательной среды | май | Использование ЭОР и ЦОС при  реализации ООП НОО и ООО. | Заместитель директора по  ИКТ, руководители кафедр |