Продукт проекта

«Личностный рост и профессиональное развитие учителя – одно из основных условий эффективного инновационного развития образовательной организации».

- Интеллектуальная карта научно-методической работы школы;

- Стратегический план научно-методической работы;

- Тактический план научно-методической работы (смотри Приложение № 5);

- Рабочие программы по предметам в форме дистантного обучения;

- Планы работы на год межпредметных кафедр и творческих групп методического и воспитательного направлений (смотри Приложение № 5»);

- Брошюра «Научно-исследовательские работы учащихся МОУ «СОШ №26»

- Система стимулирования победителей, призёров, активных участников олимпиадного и конкурсного движения, памятки для родителей школьников, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении;

- Методические рекомендации по использованию современных педагогических технологий;

- Памятка учителю по вопросам педагогической диагностики;

- Набор методик по различным направлениям воспитательной работы;

- Годовая циклограмма родительских собраний с 1-го по 11-й класс и их детальная разработка;

- Модель классного самоуправления

- Индивидуальная программа личностного роста и профессионального развития педагога

- Стандарт педагога МОУ «СОШ №26»;

Годовая циклограмма мероприятий реализации инновационного проекта

«Личностный рост и профессиональное развитие учителя – одно из основных условий эффективного инновационного развития образовательной организации

| N п/п | месяц | мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | август | Разработка обновленной модели научно-методической работы школы | Саутина Н.Б. |
|  | сентябрь | Собеседование администрации школы с педагогами по вопросам личностного роста и профессионального развития | Администрация школы |
|  | сентябрь | Формирование творческих групп методического и воспитательного направлений, определение тьюторов-координаторов, составление плана работы на год с указанием конечного продукта работы группы | Лукичева Л.В. Саутина Н.Б., Славнова И.Г. |
|  | сентябрь | Заполнение «Программы личностного роста и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов» | Все педагоги школы |
|  | октябрь | Установочное занятие групп. Утверждение плана работы на год, распределение обязанностей и полномочий в группе | Тьюторы-координаторы групп |
|  | Ноябрь (каникулы) | Рабочие заседания творческих групп, межпредметных кафедр, клуба «Молодой учитель», НОШ «ШРЭК» | Руководители |
|  | Ноябрь-апрель | Мониторинг практического применения новых знаний, умений, навыков, полученных в рамках работы творческих групп | Руководители групп, кафедр, администрация школы |
|  | Ноябрь-апрель | Подготовка и разработка конечного продукта работы творческих групп | Тьюторы-координаторы групп |
|  | Май | Итоговое собеседование администрации школы с педагогами по вопросам личностного роста и профессионального развития | Администрация школы |
|  | Май | Рефлексивная деятельность, планирование работы на следующий учебный год. Ротация состава групп | Руководители групп |

Заместитель директора по ЭИД                                           Н.Б. Саутина